## チームレビュー議事録 (2020年1月21日)
本日のチームレビュー議事まとめ（毎回授業で話し合った内容を記入→最後に発表する）
番号 | 入力必須項目 | 内容
1 | 日時 | 2020-01-21
2 | 所要時間 | 120分
3 | 卒業制作のテーマ 卒業制作のコンセプト | Monelyze 【お金（Money）を分析する（Analyze）】 浪費を減らすような機能を持つ家計簿
4 | 本日の司会 | 宮島
5 | 本日の記録係 | 山崎(崇)
6 | チーム名 | 微糖
7 | チームメンバー | 重川・玉井・宮島・山崎(崇)・山崎(瑞)
8 | システム名 | Monelyze
チームレビュー議事・発表する内容（ここから下は、詳細内容を記述する）
| スケジュールと進捗率 | 72%(ガントチャートより)
1 | 今日話し合ったこと(1) | 特になし。
2 | 今日話し合ったこと(2)
3 | その他 | 各担当の作業。
4

## チームレビュー議事録 (2020年1月14日)
本日のチームレビュー議事まとめ（毎回授業で話し合った内容を記入→最後に発表する）
番号 | 入力必須項目 | 内容
1 | 日時 | 2020-01-14
2 | 所要時間 | 120分
3 | 卒業制作のテーマ 卒業制作のコンセプト | Monelyze 【お金（Money）を分析する（Analyze）】 浪費を減らすような機能を持つ家計簿
4 | 本日の司会 | 重川
5 | 本日の記録係 | 宮島
6 | チーム名 | 微糖
7 | チームメンバー | 重川・玉井・宮島・山崎(崇)・山崎(瑞)
8 | システム名 | Monelyze
チームレビュー議事・発表する内容（ここから下は、詳細内容を記述する）
| スケジュールと進捗率 | 56%(ガントチャートより)
1 | 今日話し合ったこと(1) | 構成管理→メンバー全員がGitHubでの管理ができるように設定。 運用方法：更新がある場合、宮島君の承認のもと更新を行う。
2 | 今日話し合ったこと(2) | ガントチャートの見直し：開発期間の延長。 →製作発表の予行演習に間に合うように調整。
3 | その他 | 各担当の作業。
4

## チームレビュー議事録 (2019年12月10日)
本日のチームレビュー議事まとめ（毎回授業で話し合った内容を記入→最後に発表する）
番号 | 入力必須項目 | 内容
1 | 日時 | 2019-12-10
2 | 所要時間 | 120分
3 | 卒業制作のテーマ 卒業制作のコンセプト | Monelyze 【お金（Money）を分析する（Analyze）】 浪費を減らすような機能を持つ家計簿
4 | 本日の司会 | 重川
5 | 本日の記録係 | 宮島
6 | チーム名 | 微糖
7 | チームメンバー | 重川・玉井・宮島・山崎(崇)・山崎(瑞)
8 | システム名 | Monelyze
チームレビュー議事・発表する内容（ここから下は、詳細内容を記述する）
| スケジュールと進捗率 | 41%(ガントチャートより)
1 | 今日話し合ったこと(1) | 構成管理についての確認。 ①構成管理対象物は？ 構成管理一覧(テキストファイル)に記述。 ②管理ルールは？ 担当者：重川 テキストファイルに最新版の日付を記述。 GitHubにてバージョン管理。 ローカル、NAS上でも各成果物をフォルダ分けして管理。 ③運用方法は？ 運用状況 テキスト、ローカル、NASでの管理：○ GitHubでの管理：×（全メンバーが利用できる環境が整っていない。）
2 | 今日話し合ったこと(2) | 各担当の作業。
3
4

## チームレビュー議事録 (2019年12月3日)
本日のチームレビュー議事まとめ（毎回授業で話し合った内容を記入→最後に発表する）
番号 | 入力必須項目 | 内容
1 | 日時 | 2019-12-03
2 | 所要時間 | 120分
3 | 卒業制作のテーマ 卒業制作のコンセプト | Monelyze 【お金（Money）を分析する（Analyze）】 浪費を減らすような機能を持つ家計簿
4 | 本日の司会 | 玉井
5 | 本日の記録係 | 山崎(崇)
6 | チーム名 | 微糖
7 | チームメンバー | 重川・玉井・宮島・山崎(崇)・山崎(瑞)
8 | システム名 | Monelyze
チームレビュー議事・発表する内容（ここから下は、詳細内容を記述する）
| スケジュールと進捗率 | 37%(ガントチャートより)
1 | 今日話し合ったこと(1) | 各担当の作業 データベース設計：重川・宮島 画面設計：玉井・山﨑（崇）・（山﨑（瑞））
2 | 今日話し合ったこと(2) | 課題とリスクの更新。対応期限の追加。
3
4

## チームレビュー議事録 (2019年11月26日)
本日のチームレビュー議事まとめ（毎回授業で話し合った内容を記入→最後に発表する）
番号 | 入力必須項目 | 内容
1 | 日時 | 2019-11-26
2 | 所要時間 | 120分
3 | 卒業制作のテーマ 卒業制作のコンセプト | Monelyze 【お金（Money）を分析する（Analyze）】 浪費を減らすような機能を持つ家計簿
4 | 本日の司会 | 宮島
5 | 本日の記録係 | 玉井
6 | チーム名 | 微糖
7 | チームメンバー | 重川・玉井・宮島・山崎(崇)・山崎(瑞)
8 | システム名 | Monelyze
チームレビュー議事・発表する内容（ここから下は、詳細内容を記述する）
| スケジュールと進捗率 | 23%(ガントチャートより)
1 | 今日話し合ったこと(1) | 外部・内部設計の役割分担 データベース設計：重川・宮島 画面設計：玉井・山﨑（崇）・（山﨑（瑞）） 各担当作業の開始
2 | 今日話し合ったこと(2) | 使用技術の変更(CakePHP→Laravel)
3
4

## チームレビュー議事録 (2019年11月19日)
本日のチームレビュー議事まとめ（毎回授業で話し合った内容を記入→最後に発表する）
番号 | 入力必須項目 | 内容
1 | 日時 | 2019-11-19
2 | 所要時間 | 120分
3 | 卒業制作のテーマ 卒業制作のコンセプト | Monelyze 【お金（Money）を分析する（Analyze）】 浪費を減らすような機能を持つ家計簿
4 | 本日の司会 | 山崎(崇)
5 | 本日の記録係 | 重川
6 | チーム名 | 微糖
7 | チームメンバー | 重川・玉井・宮島・山崎(崇)・山崎(瑞)
8 | システム名 | Monelyze
9 | 問題点 | 学習コストが高い
チームレビュー議事・発表する内容（ここから下は、詳細内容を記述する）
| スケジュールと進捗率 | 15%(ガントチャートより)
1 | 今日話し合ったこと(1) | 要求仕様の洗い出し 機能要件一覧の作成（画面側）
2 | 今日話し合ったこと(2)
3
4

## チームレビュー議事録 (2019年11月12日)
本日のチームレビュー議事まとめ（毎回授業で話し合った内容を記入→最後に発表する）
番号 | 入力必須項目 | 内容
1 | 日時 | 2019-11-12
2 | 所要時間 | 120分
3 | 卒業制作のテーマ 卒業制作のコンセプト | Monelyze 【お金（Money）を分析する（Analyze）】 浪費を減らすような機能を持つ家計簿
4 | 本日の司会 | 重川
5 | 本日の記録係 | 宮島
6 | チーム名 | 微糖
7 | チームメンバー | 重川・玉井・宮島・山崎(崇)・山崎(瑞)
8 | システム名 | Monelyze
9 | 問題点 | 学習コストが高い
チームレビュー議事・発表する内容（ここから下は、詳細内容を記述する）
| スケジュールと進捗率 | 8%(ガントチャートより)
1 | 今日話し合ったこと(1) | 課題とリスクについて話し合いを行った。
2 | 今日話し合ったこと(2) | 仕様書について話し合いを行い機能の洗い出しとシステムの特徴について意見を出し合った。
3
4