## コンセプトペーパー
コンセプトペーパーの考え方
① | どこの
② | 誰に
③ | 何を
④ | どのように
見せるのか？
【これまでの学習の成果の集大成として企画・設計したソフトウェア】の考え方？ 以下、一例。
Step1 | これまでの環境や学校ではどのような課題（問題点や改善したい具体的な内容）があるのか？ を考える。
Step2 | 課題について以下の内容を具体的に考える
その課題を今回、企画したソフトウェアは、解決できるか？
その課題を今回、企画したソフトウェアは、どのような方法で解決するのか？
その課題を今回、企画したソフトウェアは、いつまでに解決するのか？
Step3 | チーム名の決定→「ソフトウェア企画書（開発計画）」に記入
Step4 | 成果物の名前（テーマ名）の決定→「ソフトウェア企画書（開発計画）」に記入
Step5 | チームにおける分担（担当項目と担当者名）の決定→「チーム担当一覧」シートに記入
誰に
何を
どのように
無駄遣いしてしまう人や、春から新生活を迎える人
収支を管理できる家計簿を
節約する意識をもたせるように
どこの
一般の
①
②
③
④
目標
・手書きの家計簿と比べて、入力項目を40%削減。
・利用者の支出を30％抑える。

## ソフトウェア企画書（開発計画）
制作企画書（開発計画） → 見本を参考にしてチームで話し合ったことを表の空白部分に記入する。
項目番号 | 項目 | 内容 | 備考
1 | チーム名 | 微糖
2 | リーダー | 重川
3 | メンバー(全員を列挙する) | 重川・玉井・宮島・山崎(崇)・山崎(瑞)
4 | 卒業制作テーマ名 | Monelyze | money : お金 + analyze : 分析する
5 | 卒業制作テーマの内容 | 節約できる家計簿
6 | ユーザ(ステークホルダ)は誰か？ | 無駄遣いしてしまう人、春から新生活を迎える人
7 | ターゲットシステム | PC・スマートフォン
8 | 開発OS環境 | Windows10 Pro
9 | 開発統合化・デバッグ環境 | VScode
10 | 開発言語 | PHP(CakePHP)、JavaScript、MySQL
11 | このシステムの特徴 (アピールポイント) | 一般的な家計簿の機能に節約生活に働きかけるような機能を搭載し、 意識付けをすることができる。 月ごとの目標支出を設定し、実際の支出を設定した目標支出に応じて色付けする。
12 | このシステムの用途 | 家庭の収支の記録、予算管理

## チーム担当一覧
チーム担当一覧（役割分担表） → 見本を参考にしてチームの役割分担を決める。
担当番号 | 役割名 | 主担当 | 担当（１） | 担当（２） | 備考
1 | プロジェクトリーダー | 重川 |  |  | 制作のリーダー
2 | スケジュール管理 | 重川 |  |  | ガントチャートによるスケジュール管理
3 | 制作物企画（マーケティング） | 山崎(崇) |  |  | 製品企画：営業的役割、コンセプト作成
4 | システムデザイン | 宮島 | 玉井 | 重川 | システム設計
5 | システムプログラム | 玉井 | 宮島 | 山崎(崇) | プログラマ
6 | システムテスト | 山崎(崇) | 宮島 | 玉井 | システムテスター
7 | プレゼンテーション原稿作成 | 重川 | 宮島 | 山崎(瑞)
8 | プレゼンテーション発表担当 | 宮島 | 玉井 | 山崎(瑞) | 制作発表者：プレゼンテーション
9 | 構成管理担当 | 重川 |  |  | プロジェクトのベースライン管理
役割分担表を作成するのは、
→チームでの役割を明確にしてチームメンバーで情報共有するため（責任者を明確にするため）
各役割に「主担当」、「担当（１）」、「担当（２）」が設けられている理由は、
→「主担当」が不在の時、主担当に代わって任務を遂行するものを決めておくため。
→これにより1人が不在(病欠、何らかの理由で抜ける時)でもプロジェクトは動く。
プログラム開発の主担当は、プロジェクトリーダーにならない方が良い。
→プログラム開発の主担当になってしまうとプロジェクトリーダーの主な仕事のスケジュールや全体を見通すことが出来なくなるため

## 課題とリスクの管理表
課題とリスクの管理表 → 見本を参考にしてプロジェクトの課題やリスクを出す。
番号 | 課題/リスク | 内容 | 対応 | 記入日 | 担当者 | 優先度 | ステータス
1 | 課題 | 入力項目を削減する | 費目のテンプレートを作成する | 2019-11-12 | 宮島 | 高 | OPEN
2 | 課題 | このアプリケーションに特徴を持たせる | 支出欄に色付け機能を実装する | 2019-11-12 | 宮島 | 高 | OPEN
3 | 課題 | ユーザビリティの向上 | ページ遷移をできるだけ減らす | 2019-11-12 | 山崎(崇) | 低 | OPEN
4 | 課題 | PC以外の端末でも閲覧できるようにする | スマホに対応したページの作成 | 2019-11-12 | 重川 | 中 | OPEN
5 | 課題 | テスト環境から本番環境へ | レンタルサーバーConoHaを利用する | 2019-11-12 | 玉井 | 低 | OPEN
6 | リスク | サーバーがダウンする | 信頼性の高いサーバーを選定する（ConoHa） | 2019-11-12 | 玉井 | 低 | OPEN
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 |  |  | 0
18
19
20